## RDO
RDO: Relatório Diário de Obra
Preencha as células amarelas com texto azul. Os valores de exemplo são ilustrativos.
Identificação
Obra | Residencial Vila Nova |  | Nº do RDO | 12
Cliente | Marina Duarte |  | Data
Endereço | Rua das Acácias, 120 |  | Dia da semana
Responsável técnico | Eng. Ana Souza |  | Início da obra
Prazo contratual (dias) | 180 |  | Dias decorridos
Dias restantes
Condições do tempo
Período | Tempo | Condição de trabalho
Manhã | Bom | Praticável
Tarde | Chuva fraca | Parcialmente praticável
Efetivo (mão de obra)
Função | Vínculo | Quantidade | Observação
Mestre de obras | Próprio | 1
Pedreiro | Próprio | 2
Servente | Próprio | 2
Eletricista | Terceirizado | 1
Total no dia
Equipamentos
Equipamento | Quantidade | Horas usadas | Observação
Betoneira 400 L | 1 | 6
Andaime (módulos) | 8
Atividades executadas
Serviço | Local / etapa |  | Andamento | Situação
Alvenaria de vedação | 2º pavimento, eixo A-C |  | 60% | Em andamento
Instalações elétricas: tubulação | 1º pavimento |  | 35% | Em andamento
Concretagem da laje | Cobertura |  | 100% | Concluído
Materiais recebidos
Material | Quantidade | Unidade | Fornecedor |  | Nota fiscal
Areia média | 3 | m³ | Areal Boa Vista |  | 4512
Cimento CP-II | 40 | sc | Casa do Construtor |  | 88213
Ocorrências, visitas e observações
Entrega de areia atrasou 2 horas.
Visita do cliente às 15h para conferir a alvenaria do 2º pavimento.
__________________________________ |  |  | __________________________________
Responsável técnico |  |  | Cliente / fiscalização
Modelo gratuito do Gestão de Obras · www.gestaodeobras.com/central-conteudo/modelo-rdo

## Como usar
Como usar o modelo de RDO
1. Faça uma cópia desta planilha por dia de obra, ou duplique a aba RDO e renomeie com a data.
2. Preencha a identificação: obra, cliente, número do RDO, data, início da obra e prazo contratual.
O dia da semana, os dias decorridos e os dias restantes são calculados.
3. Registre o tempo de manhã e de tarde e se o trabalho foi praticável. Isso justifica atrasos por chuva.
4. Liste o efetivo do dia, os equipamentos, as atividades com o andamento e os materiais recebidos.
5. Anote ocorrências, visitas e decisões: o RDO é o registro oficial do que aconteceu na obra.
6. Imprima em A4 ou salve em PDF e colete as assinaturas do responsável técnico e do cliente ou fiscal.
Quer parar de copiar planilha todo dia?
No Gestão de Obras, o diário fica dentro da obra, com fotos do celular, duplicação do dia anterior e o
Gestor Inteligente escrevendo o RDO a partir de um áudio. O cliente acompanha pelo portal.
www.gestaodeobras.com/diario-de-obra-digital